# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 12 au 18 octobre 2020 (semaine 42)

# Faits saillants de la présente semaine

* PC app - communication avec le serveur web est fait, connexion sécurisée est possible et recherche des données de sondages auprès du serveur web
* Server web - correction petite erreur en lien avec le retour des données du sondage
* App Android - Embûches rencontrées, mais avance quand même de façon générale

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 232 | ViewModel et Model | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-08 | 60 | Méthodes pour envoi/réception JSON des données |
| 376 | Récupération des données dans la db engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-17 | 60 | Besoin de mise à niveau avec l’app mobile pour s’assurer du bon format de données |
| 379 | Mise en place des routes | Samuel Charbonneau | 2020-10-17 | 90 |  |
| 380 | Récupération des données dans la db engin 2 | Samuel Charbonneau | 2020-10-11 | 60 | Besoin de mise à niveau avec l’app mobile pour s’assurer du bon format de données |
| 389 | Utiliser HTTPS avec le certificat X509 | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-06 | 70 | Problèmes avec la structure de l’app |
| 223 | Affichage donnée sondage | Mariam Sarwat | 2020-10-09 | 80 | Faut afficher les donnée parser sur la page |
| 230 | Sondage | Jean-Olivier | 2020-10-08 | 80 | Reste le binding au ViewModel |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 387 | Ajout du menu de navigation | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-09 | 2020-10-17 |  |
| 259 | Connexion sécurisée au compte admin | Mariam Sarwat | 2020-10-07 | 2020-10-15 |  |
| 222 | Réception des résultats du sondage auprès du serveur | Mariam Sarwat | 2020-10-09 | 2020-10-16 |  |
| 231 | Vues pour l’application | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-08 | 2020-10-16 |  |
| 410 | Base de données | Anastasiya Basanets | 2020-10-15 | 2020-10-18 | Mise à niveau de la base de données |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 377 | Trace de log pour l’engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 |  |
| 381 | Trace de log pour l’engin 2 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 |  |
| 274 | Test | Mariam  Sarwat | 2020-10-19 | Commencer et terminer les tests pour l’application PC |
| 412 | Vérifier le flow de l'application, pas d'erreur de grammaire, changer l'app en francais | Mariam Sarwat | 2020-10-19 |  |
| 232 | ViewModel et Model | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-19 | Plus long que prévu, mais terminer cette semaine |
| 256 | Retourner résultat à l’app Android | Anastasiya Basanets | 2020-10-10 | Création de l’engin 3 |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* PC app - nettoyage général du code et de l’interface. Mise en place des tests en lien avec l’interface et la communication client-serveur web
* App Android - Il faut que tout soit fonctionnel pour le sondage et les graphs
* Terminer les engins